## Product backlog
| ID | Nome | User story | Priorità | "Sforzo" stimato | Dettagli user story
si | 1 | Registrazione | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di registrarmi alla web app così che possa dividere le spese con i miei coinquilini | 20 | 5 | Creare un metodo di registrazione per registrarsi al nostro servizio. L'utente dovrà compilare un form con le sue informazioni, se compilato correttamente l'utente sarà registrato al servizio
si | 2 | Login | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di autenticarmi per utilizzare l’applicazione web con tutte le sue funzionalità collegate al mio account | 10 | 8 | Creare un metodo per venire autenticati al servizio. L'utente dovrà compilare un form con le sue credenziali per essere autenticato al servizio
si | 3 | Logout | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di effettuare il logout così che le mie spese condivise non vengano viste dai miei amici | 150 | 1 | Dare la possibilità all'utente di effettuare il logout. L'utente premendo un tasto terminerà la sua sessione
| 4 | Login con Google | Come possessore di un account google vorrei poter usare il mio account per registrarmi all’applicazione web così che non debba ricordare troppe credenziali | 210 | ? | L'utente potrà utilizzare il proprio account google per autenticarsi al nostro servizio
| 5 | Recupero password | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di poter recuperare la password del mio account nel caso me la fossi dimenticata | 140 | 5 | L'utente potrà recuperare la password utilizzando il bottone apposito. Una mail con indicazioni sul recupero verrà inviata alla email associata all'account
si | 6 | Visualizzare bilancio | Come giocatore di calcio, vorrei essere in grado di vedere il mio bilancio, così che riesca a capire velocemente chi mi deve dei soldi e a chi li devo io | 70 | 8 | L'utente potrà visualizzare il suo bilancio totale all'interno dei vari gruppi
si | 7 | Creazione gruppo | Come studente fuori sede, vorrei essere in grado di creare un gruppo per il mio appartamento così che riesca a dividere le spese con i miei coinquilini | 30 | 5 | L'utente potrà creare un gruppo, compilando il form e potra condividere il link con chi vuole per aggiungere loro al gruppo
si | 8 | Descrizione gruppo | Come turista, vorrei essere in grado di aggiungere una descrizione al gruppo, così che non ci siano dubbi su che spese debbano essere condivise | 200 | 0.5 | L'utente potrà aggiungere una descrizione al gruppo tramite l'apposito campo
| 9 | Foto profilo gruppo | Come studente fuori sede, vorrei essere in grado di aggiungere una foto profilo al gruppo, così da renderlo più riconoscibil | 330 | 0.5 | L'utente potrà aggiungere una foto al gruppo tramite l'apposito campo
x | 10 | Modifica gruppo | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di modificare il gruppo così che non debba crearne un altro in caso di errori | 220 | 2 | L'utente potrà modificare le informazioni del gruppo compilando l'apposito form
| 11 | Rimozione membro | Come studente fuori sede vorrei poter togliere un membro del gruppo nel caso si dimentichi di farlo | 230 | 3 | L'utente potrà togliere un membro all'interno del gruppo tramite l'apposito pulsante purchè questo non abbia debiti o crediti aperti all'interno del gruppo
x | 12 | Bilancio gruppo | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di vedere il bilancio del gruppo così da capire chi deve andare a fare la spesa per l’appartamento | 120 | 20 | L'utente appartenente ad un gruppo potrà visualizzarne il bilancio con i dettagli con tutti i membri
si | 13 | Abbandonare gruppo | Come ex coinquilino vorrei essere in grado di uscire dal gruppo dell’appartamento così da non vedere spese che non mi riguardano | 130 | 3 | L'utente, se senza debiti o crediti aperti all'interno del gruppo, potrà uscire da esso tramite l'apposito pulsante
si | 14 | Aggiunta spesa | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di aggiungere una spesa al gruppo di appartamento così da dividerla tra i coinquilini | 40 | 8 | L'utente potrà aggiungere una spesa al gruppo compilando l'apposito form
si | 15 | Nome spesa | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di dare un nome ad una spesa così da renderla più riconoscibile | 180 | 0.5 | L'utente potrà dare il nome alla spesa compilando l'apposito campo
si | 16 | Descrizione spesa | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di dare una descrizione ad una spesa così da far capire a tutti cosa ho comprato | 190 | 0.5 | L'utente quando aggiunge o modifica una spesa potrà aggiungereun testo, nell'apposito campo, che funga da descrizione
si | 17 | Modifica spesa | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di modificare una spesa nel gruppo di appartamento così da correggere un errore di un mio coinquilino sull’importo | 110 | 3 | L'utente potrà modificare una spesa già esistente tramite l'apposito campo
si | 18 | Visualizzazione spese | Come studente fuori sede vorrei poter vedere in ogni momento le spese fatte dal mio appartamento così che possa capire se ci sono eventuali errori | 100 | 5 | L'utente potrà vedere all'interno di un gruppo lo storico delle spese fatte e con un campo apposito potrà anche vedere i detagli delle stesse
si | 19 | Spesa periodica | Come fruitore di spotify vorrei essere in grado di rendere periodica una spesa in un gruppo, così che non debba segnare ogni mese i 10 euro dell’abbonamento | 170 | 13 | L'utente, tramite l'apposito campo, potrà rendere periodica una spesa quando viene creata o modificata
si | 20 | VIsualizzazione debiti | Come studente fuori sede, vorrei essere in grado di vedere agevolmente tutte le persone a cui devo dei soldi, così che possa sdebitarmi | 50 | 8 | L'utente, tramite un'apposita pagina, potrà vedere tutti gli altri utenti che gli sono creditori
si | 21 | VIsualizzazione crediti | Come studente fuori sede, vorrei essere in grado di vedere agevolmente tutte le persone che mi devono dei soldi, così che possa chiedergli il denaro | 60 | 8 | L'utente, tramite un'apposita pagina, potrà vedere tutti gli altri utenti che gli sono debitori
| 22 | Invio notifiche | Come studente fuori sede, vorrei essere in grado avvertire le persone che mi devono i soldi tramite l’applicazione web, così da non dover aspettare di vederle | 260 | 3 | L'utente potrà inviare una notifica giornaliera, tramite l'apposita sezione, ad un altro utente con cui ha un debito aperto per ricordargli di estinguerlo
| 23 | Saldare debiti | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di saldare i miei debiti così da non averne più | 80 | 8 | L'utente potrà saldare i propri debiti con una persona tramite l'apposito bottone
si | 24 | Statistiche | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di vedere un resoconto delle mie spese così da gestire al meglio le mie finanze | 240 | 5 | L'utente potrà vedere il proprio resoconto nell'apposita sezione
| 25 | PayPal | Come possessore di PayPal, vorrei essere in grado di utilizzare il servizio per poter saldare i debiti | 280 | 13 | L'utente potrà saldare i propri debiti con paypal
si | 26 | Modifica dati personali | Come utente dell’app vorrei essere in grado di poter modificare i miei dati personali | 250 | 2 | L'utente potrà modificare i propri dati personali tramite l'apposito form
si | 27 | Visualizza dati personali | Come utente dell’app vorrei essere in grado di poter visualizzare i miei dati | 160 | 1 | L'utente potrà visualizzare i propri dati personali
si | 28 | Elimina dati personali | Come utente non soddisfatto vorrei poter eliminare definitivamente l’account dall applicazione web in modo da non essere più iscritto alla web app | 270 | 5 | L'utente potrà cancellare i propri dati tramite l'apposito bottone
| 29 | FAQ | Come utente dell’app vorrei poter chiarire i miei dubbi riguardanti l’uso della stessa | 290 | 1 | L'utente potrà fare domande allo staff tramite l'apposito campo
| 30 | Risposta FAQ | Come amministratore dell’applicazione web vorrei poter aggiungere alle FAQ le risposte alle domande più frequenti | 300 | 2 | L'amministratore potrà risppondere ad una FAQ aggiungendola tramite l'apposito form
| 31 | Elimina FAQ | Come amministratore dell’applicazione web vorrei poter rimuovere dalle FAQ le risposte delle domande ridondanti | 320 | 2 | L'amministratore potrà cancellare una FAQ tramite l'apposito campo
| 32 | Modifica FAQ | Come amministratore dell’applicazione web vorrei poter modificare nelle FAQ le risposte imprecise | 310 | 2 | L'amministratore potrà modificare FAQ esistenti tramite l'apposito form
si | 33 | Visualizza gruppi | Come studente fuorisede vorrei poter visualilzzzare i gruppi di cui faccio parte così da inserire nel gruppo corretto la spesa | 90 | 5 | L'utente, tramite un'apposita pagina, potrà visualizzare tutti i gruppi di cui è membro

## Sprint #1
[5 empty] | Giorni sprint | 13
| Sprint Backlog (Sprint Planning) |  |  |  |  | Sprint
| Name | User story |  | Volunteer | Estimate | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13
Sprint #1 | Login | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di autenticarmi per utilizzare l’applicazione web con tutte le sue funzionalità collegate al mio account | Design API | Davide | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Davide | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Autenticazione e autorizzazione | Davide | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sviluppo UI | Riccardo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Davide | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Creazione test cases | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Registrazione | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di registrarmi alla web app così che possa dividere le spese con i miei coinquilini | Design API | Davide | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Davide | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Progettazione e implementazione DB (dati utente) | Davide | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sviluppo UI | Riccardo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Davide | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Creazione test cases | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creazione gruppo | Come studente fuori sede, vorrei essere in grado di creare un gruppo per il mio appartamento così che riesca a dividere le spese con i miei coinquilini | Design API | Francesco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Francesco | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Progettazione e implementazione DB (gruppi) | Francesco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Freancesco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  | Creazione test cases | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abbandonare gruppo | Come ex coinquilino vorrei essere in grado di uscire dal gruppo dell’appartamento così da non vedere spese che non mi riguardano | Design API | Freancesco | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Freancesco | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Freancesco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modifica dati personali (contiene us elimina dati personali) | Come utente dell’app vorrei essere in grado di poter modificare i miei dati personali | Design API | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Davide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Davide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Creazione test cases | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modifica gruppo (contiene us elimina gruppo) | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di modificare il gruppo così che non debba crearne un altro in caso di errori | Design API | Freancesco | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Freancesco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Freancesco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  | Creazione test cases | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visualizza dati personali | Come utente dell’app vorrei essere in grado di poter visualizzare i miei dati | Design API | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Davide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Davide | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visualizza gruppi | Come studente fuorisede vorrei poter visualilzzzare i gruppi di cui faccio parte così da inserire nel gruppo corretto la spesa | Design API | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Davide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Davide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 104 | 107 | 97 | 87 | 64 | 56 | 52 | 40 | 21 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0
| Ideal |  |  |  | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
8

## Sprint #2
|  |  |  | Giorni sprint | 18
| Sprint Backlog (Sprint Planning) |  |  |  |  | Sprint
| Name | User story |  | Volunteer | Estimate | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18
Sprint #2 | Visualizzare bilancio | Come giocatore di calcio, vorrei essere in grado di vedere il mio bilancio, così che riesca a capire velocemente chi mi deve dei soldi e a chi li devo io | Design API | Riccardo | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
|  |  | Implementazione metodo REST | Riccardo | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Sviluppo UI | Riccardo | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Riccardo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Riccardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Aggiunta Spesa | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di aggiungere una spesa al gruppo di appartamento così da dividerla tra i coinquilini | Design API | Davide | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Davide | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sviluppo UI | Davide | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Davide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Creazione test cases | Davide | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nome spesa | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di dare un nome ad una spesa così da renderla più riconoscibile | Implementazione con spesa | Davide | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrizione spesa | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di dare una descrizione ad una spesa così da far capire a tutti cosa ho comprato | Implementazione con spesa | Davide | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modifica spesa | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di modificare una spesa nel gruppo di appartamento così da correggere un errore di un mio coinquilino sull’importo | Design API | Davide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Davide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sviluppo UI | Davide | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Davide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Creazione test cases | Davide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visualizzazione spese | Come studente fuori sede vorrei poter vedere in ogni momento le spese fatte dal mio appartamento così che possa capire se ci sono eventuali errori | Design API | Francesco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Implementazione metodo REST | Francesco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sviluppo UI | Francesco | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Francesco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Francesco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visualizza gruppi | Come studente fuorisede vorrei poter visualilzzzare i gruppi di cui faccio parte così da inserire nel gruppo corretto la spesa | Sviluppo UI | Francesco | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Francesco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VIsualizzazione debiti | Come studente fuori sede, vorrei essere in grado di vedere agevolmente tutte le persone a cui devo dei soldi, così che possa sdebitarmi | Design API | Riccardo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
|  |  | Implementazione metodo REST | Riccardo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | Sviluppo UI | Riccardo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Riccardo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| VIsualizzazione crediti | Come studente fuori sede, vorrei essere in grado di vedere agevolmente tutte le persone che mi devono dei soldi, così che possa chiedergli il denaro | Design API | Riccardo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
|  |  | Implementazione metodo REST | Riccardo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | Sviluppo UI | Riccardo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
|  |  | Documentazione | Riccardo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deploy | Davide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Statistiche | Come studente fuori sede vorrei essere in grado di vedere un resoconto delle mie spese così da gestire al meglio le mie finanze | Sviluppo UI | Davide | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 136 | 136 | 132 | 118 | 113 | 109 | 98 | 97 | 92 | 85 | 70 | 60 | 55 | 52 | 41 | 19 | 15 | 8 | 3
| Ideal |  |  |  | 136 | 128.4444 | 120.8889 | 113.3333 | 105.7778 | 98.2222 | 90.6667 | 83.1111 | 75.5556 | 68 | 60.4444 | 52.8889 | 45.3333 | 37.7778 | 30.2222 | 22.6667 | 15.1111 | 7.5556 | 0

## Test case
LOGIN |  |  |  | REGISTRAZIONE
INPUT |  | OUTPUT |  | INPUT |  |  |  |  | OUTPUT
EMAIL | PASSWORD |  |  | EMAIL | NICKNAME | PASSWORD | NOME | COGNOME
example@example.com | Test123 | OK (assumiamo sia utente registrato) |  | example@example.com | Gianni20 | Test123quattro | Gianni | Prova | UTENTE REGISTRATO
gianni | Test124 | INSERIRE UNA MAIL VALIDA |  |  | Gianni21 | Test123quattro |  |  | INSERIRE UNA MAIL
gianni.com | Test125 | INSERIRE UNA MAIL VALIDA |  | example@example.com |  | Test123quattro |  |  | INSERIRE UN NICKNAME
gianni@prova | Test126 | INSERIRE UNA MAIL VALIDA |  | example@example.com | Gianni21 |  |  |  | INSERIRE UNA PASSWORD
example@nonsigned.it | Test1233 | EMAIL O PASSWORD SBAGLIATA |  | gianni | Gianni21 | Test123quattro | Gianni | Prova | INSERIRE UNA MAIL VALIDA
| Test123 | INSERIRE LA MAIL |  | example@example.com | Gio | Test123quattro |  |  | NICKNAME TROPPO CORTO
example@example.com |  | INSERIRE LA PASSWORD |  | example@example.com | Gianni21 | lucas |  |  | INSERIRE UNA PASSWORD PIÙ SICURA
|  |  |  | example@example.com | Gianni22 | lucas | Gianni54 |  | INSERIRE UN NOME VALIDO
|  |  |  | example@example.com | Gianni23 | lucas |  | Prova54 | INSERIRE UN COGNOME VALIDO
User story | Numero | Descrizione | Test case data | Precondizioni | Dipendenze | Risultati attesi | Risultati attuali | Note
Login | 0 | Login utente registrato, che immette credenziali corrette | Vai su sliceit.onrender.com, inserisci email: example@example.com; password: Test123 | Account example@example.com già registrato e password corretta |  | Login ha successo, si viene reindirizzati alla propria pagina di home | Login ha successo, si viene reindirizzati alla propria pagina di home
| 1 | Login utente non registrato | Vai su sliceit.onrender.com, inserisci email: nonreg@example.com; password: Test123 |  |  | Il login fallisce, viene mestrato un messaggio contenente: "Account non registrato" | Il login fallisce, ritorna lo stato 400 con il messaggio "Email dosen't exist"
| 2 | Login utente che inserisce una mail con formato non valido | Vai su sliceit.onrender.com, inserisci email: eexample.com; password: Test123 |  |  | Il tasto per il login non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo mail contenente "email non valida" | Il login fallisce, ritorna lo stato 400 con il messaggio "Email dosen't exist"
| 3 | Login utente registrato con mail corretta ma password sbagliata | Vai su sliceit.onrender.com, inserisci email: example@example.com; password: Test123 | Account example@example.com già registrato, ma password non corretta |  | Il login fallisce, viene mestrato un messaggio contenente: "Password errata" | Il login fallisce, ritorna lo stato 400 con il messaggio "Invalid credential"
| 4 | Il campo password viene lasciato vuoto | Vai su sliceit.onrender.com, inserisci email: example@example.com; password: |  |  | Il tasto per il login non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo password contenente "campo obbligatorio" | Il login fallisce, ritorna lo stato 400 con il messaggio "Invalid credential"
| 5 | Il campo mail viene lasciato vuoto | Vai su sliceit.onrender.com, inserisci email: ; password: Test123 |  |  | Il tasto per il login non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo email contenente "campo obbligatorio" | Il login fallisce, ritorna lo stato 400 con il messaggio "Invalid credential"
| 6 | Non vengono compilati i due campi | Vai su sliceit.onrender.com, inserisci email: password: |  |  | Il tasto per il login non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino ai campi email e password contenente "campo obbligatorio" | Il login fallisce, ritorna lo stato 400 con il messaggio "Invalid credential"
Registrazione | 7 | Registrazione di un nuovo utente con email, nickname e password valida | Vai su sliceit.onrender.com/registrati, inserisci email: example@example.com nickname: Ginobo password: Test123 altra password: Test123 nome: <opzionale> cognome: <opzionale> | Email non usata e nickname non usato |  | La registrazione va a buon fine, l'account viene creato e si viene reindirizzati alla login page | La registrazione va a buon fine, restituisce lo stato 201, l'account viene creato e si viene reindirizzati alla login page.
| 8 | Il campo email viene lasciato vuoto | Vai su sliceit.onrender.com/registrati, inserisci email: nickname: Ginobo password: Test123 altra password: Test123 nome: <opzionale> cognome: <opzionale> |  |  | Il tasto registrati non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo email contenente: "campo obbligatorio" | La registrazione fallisce, viene restituito lo stato 400 con il messaggio "Registration failed: missing required fields" | Valido anche se scritto in un formato incorretto
| 9 | Il campo password viene lasciato vuoto | Vai su sliceit.onrender.com/registrati, inserisci email: example@example.com nickname: Ginobo password: altra password: Test123 nome: <opzionale> cognome: <opzionale> |  |  | Il tasto registrati non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo password contenente: "campo obbligatorio" | La registrazione fallisce, viene restituito lo stato 400 con il messaggio "Registration failed: missing required fields" | Valido anche se scritto in un formato incorretto
| 10 | Il campo nickname viene lasciato vuoto | Vai su sliceit.onrender.com/registrati, inserisci email: example@example.com nickname: password: Test123 altra password: Test123 nome: <opzionale> cognome: <opzionale> |  |  | Il tasto registrati non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nickname contenente: "campo obbligatorio" | La registrazione fallisce, viene restituito lo stato 400 con il messaggio "Registration failed: missing required fields" | Valido anche se scritto in un formato incorretto
| 11 | Registrazione usando una mail già registrata nel database | Vai su sliceit.onrender.com/registrati, inserisci email: example@example.com nickname: Ginobo password: Test123 altra password: Test123 nome: <opzionale> cognome: <opzionale> | La mail utilizzata per registrarsi è già utilizzata per un altro account |  | Subito dopo aver premuto il tasto registrati verrà visualizzato un messaggio di errore contenente: 'La mail è già utilizzata'. I campi del form verranno mantenuti tranne per la mail che verrà pulito. | La registrazione fallisce, viene restituito lo stato 400 con il messaggio "Registration failed: Email already exist"
| 12 | Registrazione usando un nickname già registrato nel database | Vai su sliceit.onrender.com/registrati, inserisci email: example@example.com nickname: Ginobo password: Test123 altra password: Test123 nome: <opzionale> cognome: <opzionale> | Il nickname utilizzato per registrarsi è già utilizzato per un altro account |  | Subito dopo aver premuto il tasto registrati verrà visualizzato un messaggio di errore contenente: 'Il nickname è già utilizzato'. I campi del form verranno mantenuti tranne per il nickname che verrà pulito. | La registrazione fallisce, viene restituito lo stato 400 con il messaggio "Registration failed: Nickname already exist"
| 13 | Registrazione compilando il campo altra password in modo diverso da quello della password | Vai su sliceit.onrender.com/registrati, inserisci email: example@example.com nickname: Ginobo password: Test123 altra password: Test1234 nome: <opzionale> cognome: <opzionale> |  |  | Il tasto registrati non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo altra password contenente: "Password non corrisponde" | La registrazione fallisce, viene restituito il messaggio "Le password non coincidono"
Modifica dati personali | 14 | Modifica di un utente con tutti i dati nuovi | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi | L'email, nickname non esistono nel database e l'utente che fa la richiesta è lo stesso utente che va a modificare |  | La modifica va a buon fine, viene restituito l'oggetto utente appena creato e si viene reindirizzati nella pagina di modifica profilo | La modifica va a buon fine, viene restituito lo stato 200 e l'oggetto utente appena creato. Si viene reindirizzati nella pagina di modifica profilo | Valido anche se viene cambiato un solo parametro dell'utente
| 15 | Modifica di un utente usando una mail già presente nel database | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi | L'email è già presente nel database |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 400 con messaggio "Email already exist". Si torna nella pagina di modifica con solo il campo mail svuotato | La modifica non va a buon fine e viene retituito lo stato 400
| 16 | Modifica di un utente usando un nickname già presente nel databas | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi | Il nickname è già presente nel database |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 400 con messaggio "Nickname already exist". Si torna nella pagina di modifica con solo il campo nickname svuotato | La modifica non va a buon fine e viene retituito lo stato 400
| 17 | Modifica di un utente diverso dal nostro id | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi | l'id nel token jwt non corrispone all'id del utente che vogliamo modificare |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
| 18 | Modifica di un utente non essendo autenticati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi | L'header non contiene nessun token jwt valido |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
| 19 | Id non trovato | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi | L'id inserito non esiste |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "User not found". | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "User not found".
| 20 | Fornato mail non valida | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: eexample.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi |  |  | Il tasto modifica non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo mail contenente "Formato mail non valido" | La modifica non va a buon fine e viene retituito lo stato 400
| 21 | Password non sicura | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:test123 nome: Franco cognome: Rossi |  |  | Il tasto modifica non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo password contenente "Password non sicura" | La modifica non va a buon fine e viene retituito lo stato 400
| 22 | Formato nome non valido | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Fra4nco cognome: Rossi |  |  | Il tasto modifica non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Formato nome non valido" | La modifica non va a buon fine e viene retituito lo stato 400
| 23 | Fornato cognome non valido | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: R0ossi |  |  | Il tasto modifica non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo cognome contenente "Formato cognome non valido" | La modifica non va a buon fine e viene retituito lo stato 400
| 24 | Campo mail vuoto | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi |  |  | Il tasto modifica non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo mail contenente "Campo obbligatorio" | La modifica va a buon fine, viene restituito lo stato 200 e l'oggetto utente appena creato e si viene reindirizzati nella pagina di modifica profilo
| 25 | Campo password vuoto | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi |  |  | Il tasto modifica non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo password contenente "Campo obbligatorio" | La modifica va a buon fine, viene restituito lo stato 200 e l'oggetto utente appena creato e si viene reindirizzati nella pagina di modifica profilo
| 26 | Campo nickname vuoto | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/432 inserisci email: example@example.com nickname: Pino password:Test123 nome: Franco cognome: Rossi |  |  | Il tasto modifica non può essere premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nickname contenente "Campo obbligatorio" | La modifica va a buon fine, viene restituito lo stato 200 e l'oggetto utente appena creato e si viene reindirizzati nella pagina di modifica profilo
Creazione gruppo | 27 | Creazione gruppo con nome e descrizione | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/createGroup inserisci nome: GruppoProva descrizione: gruppo di prova | L'utente deve essere autenticato |  | Il gruppo viene creato con successo e l'utente verrà aggiunto al gruppo appena creato | La creazione va a buon fine, restituisce lo stato 201, il gruppo viene creato.
| 28 | Crezione del gruppo con campo nome lasciato vuoto | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/createGroup inserisci nome: descrizione: gruppo di prova | L'utente deve essere autenticato |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Campo obbligatorio" | La creazione non va a buon fine, restituisce lo stato 400
| 29 | Crezione del gruppo con campo descrizione lasciato vuoto | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/createGroup inserisci nome:NomeProva descrizione: | L'utente deve essere autenticato |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo descrizione contenente "Campo obbligatorio" | La creazione non va a buon fine, restituisce lo stato 400
| 30 | Creazione del gruppo senza essere autenticati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/createGroup inserisci nome: GruppoProva descrizione: gruppo di prova |  |  | La creazione non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La creazione non va a buon fine, viene restituito lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
Modifica gruppo | 31 | Modifica del gruppo | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/345/updateGroup inserisci nome: GruppoProva descrizione: gruppo di prova | L'utente deve essere autenticato e fare parte del gruppo |  | La modifica va a buon fine, viene restituito l'oggetto gruppo appena creato e si viene reindirizzati nella pagina di visualizza gruppo | La modifica va a buon fine, viene restituito lo stato 200 e l'oggetto gruppo viene modificato
| 32 | Modifica del gruppo lasciando vuoto il campo nome | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/345/updateGroup inserisci nome: descrizione: gruppo di prova | L'utente deve essere autenticato e fare parte del gruppo |  | Il tasto modifica non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Campo obbligatorio" | La modifica non va a buon fine e viene restituito lo stato 400
| 33 | Modifica di un gruppo inesistente (id fornito non esiste) | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/345/updateGroup inserisci nome: descrizione: gruppo di prova | L'utente deve essere autenticato |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "User is not a member of the group". | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "User is not a member of the group".
| 34 | Modifica di un gruppo di cui non si fa parte | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/345/updateGroup inserisci nome: descrizione: gruppo di prova |  |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "User is not a member of the group". | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "User is not a member of the group".
| 35 | Modifica di un gruppo senza essere autenticati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/345/updateGroup inserisci nome: GruppoProva descrizione: gruppo di prova |  |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La creazione non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
User story | Numero | Descrizione | Test case data | Precondizioni | Dipendenze | Risultati attesi | Risultati attuali | Note
Aggiunta Spesa | 36 | Aggiungi una spesa ad un gruppo | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | La spesa viene creata con successo, viene ricevuto lo stato 201 | la spesa viene creata con successo, viene restituito lo stato 201
| 37 | Aggiungi una spesa ad un gruppo lasciando vuoto il campo "nome" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | (resituisce se dovessimo aggirare il frontend)
| 38 | Aggiungi una spesa ad un gruppo lasciando vuoto il campo "pagata da" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | (resituisce se dovessimo aggirare il frontend)
| 39 | Aggiungi una spesa ad un gruppo lasciando vuoto il campo "importo" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Inserire solo cifre" | Il tasto crea non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Inserire solo cifre", viene restituito lo stato 400 | (resituisce se dovessimo aggirare il frontend)
| 40 | Aggiungi una spesa ad un gruppo con dei caratteri nel campo "importo" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Inserire solo cifre" | Il tasto crea non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Inserire solo cifre", viene restituito lo stato 400
| 41 | Aggiungi una spesa ad un gruppo con un valore negativo nel campo "importo" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Inserire solo cifre" | Il tasto crea non può esserer premuto, viene mostrato un messaggio vicino al campo nome contenente "Inserire solo cifre", viene restituito lo stato 400
| 42 | Aggiungi una spesa ad un gruppo lasciando vuoto il campo "partecipanti" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | (resituisce se dovessimo aggirare il frontend)
| 43 | Aggiungi una spesa ad un gruppo lasciando vuoto il campo "importo" accanto al campo "partecipanti" una volta selezionati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400
| 44 | Aggiungi una spesa ad un gruppo con dei caratteri nel campo "importo" accanto al campo "partecipanti" una volta selezionati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400
| 45 | Aggiungi una spesa ad un gruppo con un valore negativo nel campo "importo" accanto al campo "partecipanti" una volta selezionati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400
| 46 | Aggiungi una spesa ad un gruppo con selezionato tra i partecipanti il pagante della spesa | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | La spesa non viene creata, viene ricevuto lo stato 401 | La spesa non viene creata, viene ricevuto lo stato 401
| 47 | Aggiungi una spesa ad un gruppo fleggandola come periodica, senza esprimerne la periodicità | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo |  | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | Il tasto crea non può esserer premuto, viene restituito lo stato 400 | (resituisce se dovessimo aggirare il frontend)
| 48 | Aggiungi una spesa ad un gruppo di un gruppo di cui non si fa parte | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato |  | La creazione non va a buon fine, viene restituito lo stato 403 | La creazione non va a buon fine, viene restituito lo stato 403
| 49 | Aggiungi una spesa ad un gruppo senza essere autenticati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova |  |  | La creazione non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La creazione non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
Modifica Spesa | 50 | Modifica la spesa di un gruppo | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200 | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200
| 51 | Modifica la spesa di un gruppo lasciando vuoto il campo "nome" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Il tasto salva non può esserer premuto, Restituisce 400 con messaggio: value must be a number | Il tasto salva non può esserer premuto, Restituisce 400 con messaggio: value must be a number | (resituisce se dovessimo aggirare il frontend)
| 52 | Modifica la spesa di un gruppo lasciando vuoto il campo "pagata da" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Il tasto salva non può esserer premuto, Restituisce 400 con messaggio: value must be a number | Il tasto salva non può esserer premuto, Restituisce 400 con messaggio: value must be a number | (resituisce se dovessimo aggirare il frontend)
| 53 | Modifica la spesa di un gruppo lasciando vuoto il campo "importo" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Restituisce 400 con messaggio: missing fields | Restituisce 400 con messaggio: missing fields
| 54 | Modifica la spesa di un gruppo con dei caratteri nel campo "importo" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Restituisce 400 con messaggio: value must be a number | Restituisce 400 con messaggio: value must be a number
| 55 | Modifica la spesa di un gruppo con un valore negativo nel campo "importo" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Restituisce 400 con messaggio: l'importo non può essere negativo | Restituisce 400 con messaggio: l'importo non può essere negativo
| 56 | Modifica la spesa di un gruppo lasciando vuoto il campo "partecipanti" | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Il tasto salva non può esserer premuto | Il tasto salva non può esserer premuto | A backlend se si raggira il frontend verrà restituito 400: missing fields
| 57 | Modifica la spesa di un gruppo lasciando vuoto il campo "importo" accanto al campo "partecipanti" una volta selezionati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Il tasto salva non può esserer premuto | Il tasto salva non può esserer premuto | A backlend se si raggira il frontend verrà restituito 400: missing fields
| 58 | Modifica la spesa di un gruppo con dei caratteri nel campo "importo" accanto al campo "partecipanti" una volta selezionati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Restituisce 400 con messaggio: value must be a number | Restituisce 400 con messaggio: value must be a number
| 59 | Modifica la spesa di un gruppo con un valore negativo nel campo "importo" accanto al campo "partecipanti" una volta selezionati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Restituisce 400 con messaggio: l'importo non può essere negativo | Restituisce 400 con messaggio: l'importo non può essere negativo
| 60 | Modifica la spesa di un gruppo con selezionato tra i partecipanti il pagante della spesa | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Il tasto salva non può esserer premuto | La spesa viene salvata con il pagante anche nella lista dei partecipanti, con un suo valore
| 61 | Modifica la spesa di un gruppo fleggandola come periodica, senza esprimerne la periodicità | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato e deve appartenere al gruppo con almeno una spesa |  | Il tasto salva non può esserer premuto |  | Comportamento gestito solo da frontend
| 62 | Modifica la spesa di un gruppo di un gruppo di cui non si fa parte | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova | L'utente deve essere autenticato |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized.". | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized.".
| 63 | Modifica la spesa in un gruppo senza essere autenticati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/ inserisci nome: SpesaProva descrizione: spesa di prova |  |  | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La modifica non va a buon fine, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
Visualizzare bilancio | 64 | Visualizza il bilancio personale | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report | L'utente deve essere autenticato |  | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200 | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200
| 65 | Visualizza il bilancio personale senza essere autenticato | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
| 66 | Visualizza il bilancio personale di un utente inesistente | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
Visualizzazione spese | 67 | Visualizzare le spese di un gruppo | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/groupIdExample/outgoings | L'utente deve essere autenticato ed essere in un gruppo con delle spese |  | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200 | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200
| 68 | Visualizzare le spese di un gruppo senza essere autenticato | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/groupIdExample/outgoings |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
| 69 | Visualizzare le spese di un gruppo inesistente | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/groups/groupIdExample/outgoings | L'utente deve essere autenticato |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "Group not found". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "Group not found".
Visualizza gruppi | 70 | Visualizzare i propri gruppi da utente | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/id/groups | L'utente deve essere autenticato ed essere in un gruppo |  | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200 | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200
| 71 | Visualizzare i propri gruppi da utente non autenticato | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/id/groups |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
| 72 | Visualizzare i gruppi di un utente inesistente | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/users/id/groups |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "User not found". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "User not found".
VIsualizzazione debiti | 73 | Visualizza i propri debiti | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report | L'utente deve essere autenticato |  | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200 | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200
| 74 | Visualizza i propri debiti senza essere autenticati | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
| 75 | Visualizza i debiti di un utente inesistente | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
VIsualizzazione crediti | 76 | Visualizza il bilancio personale | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report | L'utente deve essere autenticato |  | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200 | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200
| 77 | Visualizza il bilancio personale senza essere autenticato | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized".
| 78 | Visualizza il bilancio personale di un utente inesistente | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/outgoings/789/report |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "User not found". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "User not found".
Statistiche | 79 | Visualizza le statistiche personali | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/stats | L'utente deve essere autenticato ed avere delle spese in un gruppo con associato un tag |  | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200 | La visualizzazione va a buon fine e viene ricevuto lo stato 200
| 80 | Visualizza le statistiche personali senza alcuna spesa con un tag associato | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/stats | L'utente deve essere autenticato |  | La visualizzazione va a buon fine, viene ricevuto lo stato 200, ma non proietta nulla | Il grafico non proietta nessuna spesa
| 81 | Visualizza il bilancio personale senza essere autenticato | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/stats |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 401 con messaggio "Not authorized". | Viene ricevuto lo stato 401 e viene mostrato il messaggio not authorized
| 82 | Visualizza il bilancio personale di un utente inesistente | Vai su sliceit-be.onrender.com/api/v1/stats |  |  | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "User not found". | La visualizzazione non produce nulla, viene ricevuto lo stato 404 con messaggio "User not found".